# ANEXO N°9: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE RECAUDO ELECTRÓNICO.

Considerando que se cumplen todos los puntos señalados en el punto 3.8 de las Bases Técnicas para realizar la puesta en marcha del servicio de recaudo electrónico, a continuación, se define el orden en el cual se deben cumplir los hitos de despliegue del servicio.

| HITO | ACTIVIDAD | EXIGENCIAS | TEMPORALIDAD | EXPECTATIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MARCHA BLANCA PRIMER CONTACTO | VALIDACIÓN DE MEDIOS DE ACCESO CLOSE LOOP (TARJETA FÍSICA Y CÓDIGO QR) (TNE Y TAM) | 30-60 DÍAS DE DURACIÓN | MEDIR PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO. |
| 1 | INICIO DEL SERVICIO EN RÉGIMEN |  |  |  |
| 2 | INTEGRACIÓN APP RED REGIONAL FASE 1 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO EN LA APP RED REGIONAL (PDV Y CAU) | IMPLEMENTADO 45 DÍAS DESPUÉS DE CUMPLIDO EL HITO 1 | PERMITIR A LAS PERSONAS USUARIAS DE LA APP RED REGIONAL PODER VISUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS DE CARGA Y CENTROS DE ATENCIÓN |
| 3 | INTEGRACIÓN APP RED REGIONAL FASE 2 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE SALDO Y EMISIÓN DE TICKET DE TRANSPORTE (QR) | IMPLEMENTADO 90 DÍAS DESPUÉS DE CUMPLIDO EL HITO 1 | PERMITIR A LAS PERSONAS USUARIAS DE LA APP RED REGIONAL PODER REALIZAR CARGAS DE SALDO Y EMISIÓN DE TICKET DE TRANSPORTE EN MODALIDAD “QR” |
| 4 | EMV | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE ACCESO EMV Y BILLETERAS ELECTRÓNICA | IMPLEMENTADO 90 DÍAS DESPUÉS DE CUMPLIDO EL HITO 1 | ADMITIR EL USO DE MEDIOS DE ACCESO BANCARIOS A LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA |

El Ministerio podrá modificar estos hitos de forma coordinada con el operador de recaudo contratado en función de mejorar los tiempos de implementación.

# CARTA GANTT

El Oferente deberá entregar como documento adjunto a su oferta, una carta Gantt con las principales actividades a desarrollar, considerando tiempos involucrados, hitos, responsables, posibles desviaciones u otra información relevante que permita anticipar la planificación del proyecto.

Esta carta Gantt debe considerar las actividades a realizar posteriores a la fecha de total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato; y no podrán superar un plazo máximo de 6 meses32, salvo que, por razones fundadas y no imputables al adjudicatario, el Ministerio defina un plazo diferente, el cual deberá formalizarse por acto administrativo. El formato de Carta Gantt a entregar según lo señalado anteriormente, está detallado a continuación en el presente Anexo, en el cual se solicita estipular fechas de ejecución, responsables y número de días destinado para cada hito, además de dar la posibilidad de integrar las actividades que estime conveniente, tomando en consideración los plazos indicados por el Ministerio, con el objetivo de lograr la implementación de los servicios de recaudación electrónica y la puesta en operación del mismo, de acuerdo al hito “0”, también definido en el presente Anexo.

Formato de Carta Gantt33 a presentar:

| Ítem | Descripción | Responsable | Fechas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Fin | Días |
| Actividades asociadas a los actos administrativos y toma de contacto | Kickoff Inicial y Reuniones de coordinación |  |  |  |  |
|  | Análisis y diseño de la solución |  |  |  |  |
| Actividades asociadas al provisionamiento de Hardware | Provisión de medios de acceso close loop (Tarjetas de transporte) |  |  |  |  |
|  | Provisión de Validadores de medios de acceso |  |  |  |  |
|  | Provisión de dispositivos de fiscalización |  |  |  |  |
| Actividades relacionadas a la configuración de los sistemas centrales | Configuración tarifaria |  |  |  |  |
|  | Enrolamiento de Buses y conductores |  |  |  |  |
|  | Configuración de reglas de negocio |  |  |  |  |

32 Considerar referencialmente como fecha de inicio el mes de Abril del 2026.

33 Este es el formato a adjuntar dentro de la oferta, de acuerdo a lo indicado en el punto 1.8.1.

“Antecedentes Generales” de las Bases Administrativas.

| Ítem | Descripción | Responsable | Fechas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Fin | Días |
| Actividades relacionadas a procesos de instalación de Hardware | Preparación de buses (Instalación eléctrica) |  |  |  |  |
|  | Instalación de Validadores |  |  |  |  |
| Actividades relacionadas al Testing de los servicios | Pruebas de medios de acceso |  |  |  |  |
|  | Pruebas de Clearing |  |  |  |  |
|  | Pruebas de los sistemas centrales y reglas de negocio |  |  |  |  |
|  | Pruebas de la APP usuario final y Página Web |  |  |  |  |
| Actividades relacionadas a la Constitución del Administrador Financiero | Constitución |  |  |  |  |
|  | Gestión de garantías |  |  |  |  |
|  | Apertura de Cuentas bancarias y provisión de fondos |  |  |  |  |
|  | Firma de Contratos con PST |  |  |  |  |
| Actividades relacionadas a la Red de Carga y Adquirente | Selección y contratación de Adquirente |  |  |  |  |
|  | Actividades y comprobaciones relacionadas a la certificación L1, L2 y L3 |  |  |  |  |
|  | Selección y contratación de Red de Carga |  |  |  |  |
| Actividades relacionadas a la capacitación | Preparación de capacitaciones |  |  |  |  |
|  | Capacitación del personal del oferente adjudicado |  |  |  |  |
|  | Capacitación de los usuarios externos del sistema |  |  |  |  |
|  | Capacitación de los PST, personal con rol Administrador de la DTPR y conductores |  |  |  |  |
| Actividades relacionadas a la implementación de los Tótem (si hubiese sido ofertado) | Preparación del hardware y software de los Tótem |  |  |  |  |
|  | Pruebas de funcionamiento |  |  |  |  |
|  | Instalación y pruebas finales |  |  |  |  |
| Actividades de enrolamiento del adulto mayor | Actividades de difusión para la convocatoria del adulto mayor |  |  |  |  |

| Ítem | Descripción | Responsable | Fechas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Fin | Días |
|  | Gestión de locaciones y coordinación de las convocatorias |  |  |  |  |
|  | Enrolamientos de adultos mayores, capacitaciones y entrega de las tarjetas con el beneficio tarifario (Primera Etapa) |  |  |  |  |
| Actividades de Difusión del Recaudo electrónico | Campaña de difusión enfocada a la llegada y penetración del servicio |  |  |  |  |